## Sheet1
¦ 项目名称/结果/过程/要素 ¦ 负责人(角色) ¦ 状态 ¦ 开始日期 ¦ 持续时间(天) ¦ 计划完成时间 ¦ 实际完成时间 ¦ 前置任务 ¦ 详细工作说明/交付物 ¦
¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦
¦ 3.5 施工方案与安全交底 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/2 ¦ 5 ¦ 2025/6/6 ¦ 2025/6/6 ¦ 3.4 ¦ 审批施工方案，对施工队进行安全技术交底。 ¦
¦ 3.5.1 施工组织设计编制与报审 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/2 ¦ 3 ¦ 2025/6/4 ¦ 2025/6/4 ¦ 3.4 ¦ 编制详细施工方案、进度计划、安全措施，报甲方/监理审批。 ¦
¦ 3.5.2 施工前安全技术交底会 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/5 ¦ 1 ¦ 2025/6/5 ¦ 2025/6/5 ¦ 3.5.1 ¦ 对全体施工人员进行现场风险、操作规程、应急预案交底，签字确认。 ¦
¦ 3.5.3 办理施工许可/动火证等 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/6 ¦ 1 ¦ 2025/6/6 ¦ 2025/6/6 ¦ 3.5.2 ¦ 完成厂内各项施工手续办理。 ¦
¦ 3.6 旧设备拆除与基础改造 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/9 ¦ 10 ¦ 2025/6/20 ¦ 2025/7/4 ¦ 3.5 ¦ 安全隔离，拆除旧泵，完成土建基础。 ¦
¦ 3.6.1 施工区域隔离与能量隔离 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/9 ¦ 1 ¦ 2025/6/9 ¦ 2025/6/9 ¦ 3.5 ¦ 设置硬质围挡，办理停电、停气、挂牌上锁(LOTO)手续。 ¦
¦ 3.6.2 旧浆液循环泵系统拆除 ¦ 施工队长 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/10 ¦ 4 ¦ 2025/6/13 ¦ 2025/6/27 ¦ 3.6.1 ¦ 拆除旧泵、电机、管路、电缆等，并运离现场。 ¦
¦ 3.6.3 基础勘察与改造施工 ¦ 施工队长 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/16 ¦ 5 ¦ 2025/6/20 ¦ 2025/7/4 ¦ 3.6.2 ¦ 根据新设备图纸，进行基础打磨、植筋、浇筑或调整。 ¦
¦ 3.7 新设备安装就位 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/23 ¦ 10 ¦ 2025/7/4 ¦ 2025/7/11 ¦ 3.6 ¦ 吊装、找平、固定泵体与电机。 ¦
¦ 3.7.1 新泵体与电机吊装就位 ¦ 施工队长 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/23 ¦ 3 ¦ 2025/6/25 ¦ 2025/7/1 ¦ 3.6 ¦ 使用吊车将设备放置到预定基础位置。 ¦
¦ 3.7.2 设备粗找平与初步固定 ¦ 施工队长 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/26 ¦ 3 ¦ 2025/6/28 ¦ 2025/7/4 ¦ 3.7.1 ¦ 使用垫铁进行初步找平，安装地脚螺栓（如适用）。 ¦
¦ 3.7.3 设备精找平与灌浆固定 ¦ 施工队长 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/1 ¦ 4 ¦ 2025/7/4 ¦ 2025/7/11 ¦ 3.7.2 ¦ 使用精密仪器进行最终找平，完成二次灌浆并养护。 ¦
¦ 3.8 电气与控制系统安装 ¦ 电气工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/30 ¦ 15 ¦ 2025/7/18 ¦ 2025/7/25 ¦ 3.7 ¦ 敷设电缆，安装变频柜、控制柜、接线。 ¦
¦ 3.8.1 电缆桥架敷设与电缆铺设 ¦ 电气工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/6/30 ¦ 5 ¦ 2025/7/4 ¦ 2025/7/4 ¦ 3.7 ¦ 完成从配电室到现场的动力及控制电缆敷设。 ¦
¦ 3.8.2 变频柜、控制柜就位与固定 ¦ 电气工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/7 ¦ 2 ¦ 2025/7/8 ¦ 2025/7/8 ¦ 3.8.1 ¦ 将柜体安装到指定位置并固定。 ¦
¦ 3.8.3 柜内接线与外部端子连接 ¦ 电气工程师/供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/9 ¦ 5 ¦ 2025/7/15 ¦ 2025/7/15 ¦ 3.8.2 ¦ 完成柜内所有电气接线，连接至电机、传感器等现场设备。 ¦
¦ 3.8.4 接地系统检查与完善 ¦ 电气工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/16 ¦ 3 ¦ 2025/7/18 ¦ 2025/7/18 ¦ 3.8.3 ¦ 检查并确保所有设备接地可靠，符合规范。 ¦
¦ 3.9 单机点动与分系统调试 ¦ 调试工程师/供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/21 ¦ 10 ¦ 2025/7/31 ¦ 2025/8/8 ¦ 3.8 ¦ 电机转向测试、变频器空载调试、逻辑测试。 ¦
¦ 3.9.1 电机绝缘测试与单机点动 ¦ 调试工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/21 ¦ 2 ¦ 2025/7/22 ¦ 2025/7/22 ¦ 3.8 ¦ 测试电机绝缘电阻，脱开联轴器进行电机单转，确认转向。 ¦
¦ 3.9.2 变频器空载参数设置与测试 ¦ 供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/23 ¦ 3 ¦ 2025/7/25 ¦ 2025/7/25 ¦ 3.9.1 ¦ 上电调试变频器，设置基本参数，进行空载运行测试。 ¦
¦ 3.9.3 控制系统（PLC/DCS）逻辑调试 ¦ 调试工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/7/28 ¦ 5 ¦ 2025/8/1 ¦ 2025/8/1 ¦ 3.9.2 ¦ 模拟信号测试，确认启停、联锁、报警等逻辑功能正常。 ¦
¦ 3.10 系统联调与带负荷试车 ¦ 调试工程师/供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/4 ¦ 10 ¦ 2025/8/15 ¦ 2025/8/23 ¦ 3.9 ¦ 与DCS联调，带水/浆液试运行，优化参数。 ¦
¦ 3.10.1 联轴器安装与对中复查 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/4 ¦ 1 ¦ 2025/8/4 ¦ 2025/8/4 ¦ 3.9 ¦ 安装联轴器，进行最终对中检查。 ¦
¦ 3.10.2 带水无负荷试运行 ¦ 调试工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/5 ¦ 2 ¦ 2025/8/6 ¦ 2025/8/6 ¦ 3.10.1 ¦ 泵内充水，进行无负荷运行，检查振动、温度、泄漏。 ¦
¦ 3.10.3 带浆液负荷试运行（逐步加载） ¦ 调试工程师/业主 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/7 ¦ 5 ¦ 2025/8/13 ¦ 2025/8/13 ¦ 3.10.2 ¦ 接入系统，逐步增加负荷，测试在不同频率下的运行状态。 ¦
¦ 3.10.4 与全厂DCS系统联调优化 ¦ 调试工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/14 ¦ 2 ¦ 2025/8/15 ¦ 2025/8/15 ¦ 3.10.3 ¦ 优化控制参数，确保远程控制、数据上传等功能稳定。 ¦
¦ **四、 试运行与性能考核阶段** ¦ **项目总监** ¦ **已完成** ¦ **2025/8/18** ¦ **26** ¦ **2025/9/12** ¦ **2025/9/12** ¦ **3.10** ¦ ¦
¦ 4.1 72小时连续试运行 ¦ 现场经理/业主 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/18 ¦ 5 ¦ 2025/8/22 ¦ 2025/8/22 ¦ 3.10 ¦ 系统稳定运行72小时，记录各项参数。 ¦
¦ 4.1.1 试运行前最终检查 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/18 ¦ 1 ¦ 2025/8/18 ¦ 2025/8/18 ¦ 3.10 ¦ 对所有设备、仪表、安全设施进行最终状态确认。 ¦
¦ 4.1.2 启动72小时连续运行 ¦ 业主操作员 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/19 ¦ 3 ¦ 2025/8/21 ¦ 2025/8/21 ¦ 4.1.1 ¦ 系统投入自动运行，操作工按规程监控。 ¦
¦ 4.1.3 试运行数据记录与报告 ¦ 调试工程师 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/22 ¦ 1 ¦ 2025/8/22 ¦ 2025/8/22 ¦ 4.1.2 ¦ 汇总运行数据，形成《72小时试运行报告》。 ¦
¦ 4.2 性能测试与数据采集 ¦ 技术经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/25 ¦ 10 ¦ 2025/9/5 ¦ 2025/9/5 ¦ 4.1 ¦ 在不同负荷下测试节电率，形成测试报告。 ¦
¦ 4.2.1 测试方案制定与确认 ¦ 技术经理/业主 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/25 ¦ 2 ¦ 2025/8/26 ¦ 2025/8/26 ¦ 4.1 ¦ 明确测试工况、测量点、仪表、计算方法。 ¦
¦ 4.2.2 现场测试实施 ¦ 调试工程师/业主 ¦ 已完成 ¦ 2025/8/27 ¦ 5 ¦ 2025/8/31 ¦ 2025/8/31 ¦ 4.2.1 ¦ 在多个典型负荷点（如100%，80%，60%）进行电能数据采集。 ¦
¦ 4.2.3 数据分析与报告编制 ¦ 技术经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/1 ¦ 3 ¦ 2025/9/3 ¦ 2025/9/3 ¦ 4.2.2 ¦ 计算节电率，对比改造前后数据，编制《性能测试报告》。 ¦
¦ 4.2.4 测试报告评审与确认 ¦ 技术经理/业主 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/4 ¦ 2 ¦ 2025/9/5 ¦ 2025/9/5 ¦ 4.2.3 ¦ 组织双方对测试结果进行评审并签字确认。 ¦
¦ 4.3 试运行问题消缺 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/1 ¦ 5 ¦ 2025/9/5 ¦ 2025/9/5 ¦ 4.2 ¦ 处理试运行中发现的问题。 ¦
¦ 4.3.1 问题清单整理与责任分配 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/1 ¦ 1 ¦ 2025/9/1 ¦ 2025/9/1 ¦ 4.2 ¦ 汇总试运行和测试中发现的所有问题，明确责任方。 ¦
¦ 4.3.2 问题整改实施 ¦ 供应商/施工队 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/2 ¦ 3 ¦ 2025/9/4 ¦ 2025/9/4 ¦ 4.3.1 ¦ 按责任分工完成整改。 ¦
¦ 4.3.3 整改结果验证与闭环 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/5 ¦ 1 ¦ 2025/9/5 ¦ 2025/9/5 ¦ 4.3.2 ¦ 检查确认所有问题已解决，形成闭环记录。 ¦
¦ 4.4 操作与维护培训 ¦ 供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/8 ¦ 3 ¦ 2025/9/10 ¦ 2025/9/10 ¦ 4.3 ¦ 对铝厂运维人员进行系统培训。 ¦
¦ 4.4.1 培训教材准备 ¦ 供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/8 ¦ 1 ¦ 2025/9/8 ¦ 2025/9/8 ¦ 4.3 ¦ 提供系统操作手册、维护手册、故障代码表等。 ¦
¦ 4.4.2 理论培训与现场实操 ¦ 供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/9 ¦ 2 ¦ 2025/9/10 ¦ 2025/9/10 ¦ 4.4.1 ¦ 讲解系统原理、操作规程、日常维护、常见故障处理。 ¦
¦ **五、 竣工验收与结算阶段** ¦ **项目总监** ¦ **已完成** ¦ **2025/9/15** ¦ **58** ¦ **2025/11/11** ¦ **2025/12/10** ¦ **四** ¦ ¦
¦ 5.1 竣工资料编制与提交 ¦ 资料员/供应商 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/15 ¦ 15 ¦ 2025/10/5 ¦ 2025/10/5 ¦ 4.4 ¦ 整理图纸、说明书、测试报告等全套资料。 ¦
¦ 5.1.1 竣工图绘制与审核 ¦ 供应商/技术经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/15 ¦ 7 ¦ 2025/9/23 ¦ 2025/9/23 ¦ 4.4 ¦ 根据现场实际修改设计图，形成竣工图，双方签字。 ¦
¦ 5.1.2 过程文件汇编 ¦ 资料员 ¦ 已完成 ¦ 2025/9/24 ¦ 5 ¦ 2025/9/30 ¦ 2025/9/30 ¦ 5.1.1 ¦ 整理开箱记录、安装记录、调试记录、变更单等。 ¦
¦ 5.1.3 竣工资料册装订与提交 ¦ 资料员 ¦ 已完成 ¦ 2025/10/1 ¦ 3 ¦ 2025/10/3 ¦ 2025/10/3 ¦ 5.1.2 ¦ 按业主要求格式装订成册，正式提交。 ¦
¦ 5.2 甲方预验收 ¦ 业主代表 ¦ 已完成 ¦ 2025/10/8 ¦ 10 ¦ 2025/10/19 ¦ 2025/11/15 ¦ 5.1 ¦ 铝厂内部审查资料和现场，提出整改项。 ¦
¦ 5.2.1 资料审查 ¦ 业主技术部 ¦ 已完成 ¦ 2025/10/8 ¦ 5 ¦ 2025/10/14 ¦ 2025/10/31 ¦ 5.1 ¦ 审核竣工资料的完整性、合规性。 ¦
¦ 5.2.2 现场实物核查 ¦ 业主设备部 ¦ 已完成 ¦ 2025/10/15 ¦ 5 ¦ 2025/10/19 ¦ 2025/11/10 ¦ 5.2.1 ¦ 对照竣工资料，检查现场安装、标识、卫生等。 ¦
¦ 5.3 整改项闭环 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/10/22 ¦ 15 ¦ 2025/11/11 ¦ 2025/11/30 ¦ 5.2 ¦ 完成铝厂提出的所有整改。 ¦
¦ 5.3.1 整改通知单接收与分解 ¦ 现场经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/10/22 ¦ 1 ¦ 2025/10/22 ¦ 2025/10/22 ¦ 5.2 ¦ 接收业主的预验收整改清单。 ¦
¦ 5.3.2 整改措施落实 ¦ 相关责任方 ¦ 已完成 ¦ 2025/10/23 ¦ 10 ¦ 2025/11/5 ¦ 2025/11/20 ¦ 5.3.1 ¦ 组织人力物力完成各项整改。 ¦
¦ 5.3.3 整改回复与验证 ¦ 现场经理/业主 ¦ 已完成 ¦ 2025/11/6 ¦ 5 ¦ 2025/11/11 ¦ 2025/11/30 ¦ 5.3.2 ¦ 提交整改完成报告，邀请业主复查确认。 ¦
¦ 5.4 正式竣工验收会 ¦ 项目总监/业主 ¦ 已完成 ¦ 2025/11/17 ¦ 5 ¦ 2025/11/21 ¦ 2025/12/5 ¦ 5.3 ¦ 组织会议，签署《竣工验收鉴定书》。 ¦
¦ 5.4.1 验收会议准备 ¦ 项目经理 ¦ 已完成 ¦ 2025/11/17 ¦ 2 ¦ 2025/11/18 ¦ 2025/11/18 ¦ 5.3 ¦ 准备汇报材料、会议议程、验收文件草案。 ¦
¦ 5.4.2 召开竣工验收会议 ¦ 项目总监 ¦ 已完成 ¦ 2025/11/19 ¦ 1 ¦ 2025/11/19 ¦ 2025/12/3 ¦ 5.4.1 ¦ 各方代表参会，汇报项目情况，形成验收意见。 ¦
¦ 5.4.3 签署验收文件 ¦ 各方代表 ¦ 已完成 ¦ 2025/11/20 ¦ 2

## Sheet2
项目名称/结果/过程/要素 | 负责人(角色) | 状态 | 开始日期 | 持续时间(天) | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 前置任务 | 详细工作说明/交付物
一、 项目前期准备阶段 | 项目经理 | 已完成 | 2024-10-28 | 55 | 2024-12-22 | 2025-01-14 | 一
1.1 现场勘查与数据收集 | 技术经理 | 已完成 | 2024-10-28 | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 一 | 收集泵参数、运行曲线、电量数据、现场安装条件。
1.2 初步技术方案编制 | 技术经理 | 已完成 | 2024-11-04 | 10 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1.1 | 形成《节能改造初步技术方案》，明确技术路线。
1.2.1 方案初稿编写 | 技术经理 | 已完成 | 2024-11-04 | 5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1.1 | 完成方案主体内容编写。
1.2.2 方案内部讨论与修改 | 技术经理 | 已完成 | 2024-11-11 | 3 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1.2.1 | 团队内部讨论，形成修改意见。
1.2.3 方案定稿 | 技术经理 | 已完成 | 2024-11-14 | 2 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1.2.2 | 整合意见，完成方案最终版。
1.3 方案内部评审与修正 | 技术委员会 | 已完成 | 2024-11-18 | 5 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1.2 | 组织技术、安全部门评审，修改定稿。
1.4 投资概算编制与审批 | 成本控制经理 | 已完成 | 2024-11-25 | 10 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 1.3 | 编制详细概算，完成内部费用审批流程。
1.4.1 概算书编制 | 成本控制经理 | 已完成 | 2024-11-25 | 5 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1.3 | 基于技术方案编制详细设备、施工等费用概算。
1.4.2 部门内审与修改 | 成本控制经理 | 已完成 | 2024-12-02 | 2 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1.4.1 | 财务/成本部门审核概算合理性。
1.4.3 上级领导审批 | 项目经理 | 已完成 | 2024-12-04 | 3 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 1.4.2 | 走正式OA或签报流程，获取批复。
1.5 立项申请与批复 | 项目经理 | 已完成 | 2024-12-09 | 10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1.4 | 准备立项材料，获得公司正式立项批复。
1.5.1 立项报告编制 | 项目经理 | 已完成 | 2024-12-09 | 3 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1.4 | 整合技术方案、概算，编写立项报告。
1.5.2 立项材料内部会签 | 项目经理 | 已完成 | 2024-12-12 | 4 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1.5.1 | 技术、财务、商务等部门会签。
1.5.3 谈价会审批 | 项目经理 | 已完成 | 2024-12-18 | 3 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1.5.2 | 与内容单位就技术方案和价格完成商议
二、 招投标与合同签订阶段 | 项目经理 | 已完成 | 2024-12-23 | 71 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 一
2.1 招标技术文件编制 | 技术经理 | 已完成 | 2024-12-23 | 10 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1.5 | 完成技术规格书、供货范围、技术协议草案。
2.1.1 技术规格书起草 | 技术经理 | 已完成 | 2024-12-23 | 5 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1.5 | 明确设备性能、参数、标准等要求。
2.1.2 供货范围与界面划分 | 技术经理 | 已完成 | 2024-12-30 | 3 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2.1.1 | 清晰定义甲乙供范围及接口责任。
2.1.3 技术协议草案编制 | 技术经理 | 已完成 | 2025-01-02 | 2 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2.1.2 | 形成合同附件技术部分草案。
2.2 招标技术文件审查 | 技术委员会 | 已完成 | 2025-01-06 | 5 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2.1 | 组织专家评审，修改并冻结技术文件。
2.3 招标采购流程发起与审批 | 采购经理 | 已完成 | 2025-01-13 | 15 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2.2 | 在ERP/采购系统提交招标申请，完成多级审批。
2.3.1 招标申请单填写与提交 | 采购经理 | 已完成 | 2025-01-13 | 2 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2.2 | 在系统中创建招标项目，关联技术文件。
2.3.2 部门经理审批 | 采购经理 | 已完成 | 2025-01-15 | 2 | 2025-01-16 | 2025-01-26 | 2.3.1 | 采购部门内部审批。
2.3.3 技术/项目部门审批 | 技术经理/项目经理 | 已完成 | 2025-01-17 | 3 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2.3.2 | 确认技术要求和项目需求。
2.3.4 财务/法务审批 | 财务经理/法务 | 已完成 | 2025-01-22 | 5 | 2025-01-28 | 2025-02-07 | 2.3.3 | 审核预算合规性及招标方式合法性。
2.3.5 领导最终审批 | 项目经理 | 已完成 | 2025-01-29 | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 2.3.4 | 获得招标启动的最终授权。
2.4 招标文件发布与供应商征集 | 采购经理 | 已完成 | 2025-02-03 | 10 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2.3 | 发布招标公告，邀请潜在供应商，答疑。
2.4.1 招标文件终稿汇编 | 采购经理 | 已完成 | 2025-02-03 | 3 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2.3 | 整合商务条款、技术文件形成招标文件。
2.4.2 发布招标公告 | 采购经理 | 已完成 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-19 | 2.4.1 | 在指定平台发布公告。
2.4.3 供应商报名与资格预审 | 采购经理 | 已完成 | 2025-02-07 | 5 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2.4.2 | 接收报名，进行初步资格审查。
2.4.4 招标文件发售与答疑 | 采购经理 | 已完成 | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2.4.3 | 向合格供应商发售文件，收集澄清问题。
2.5 供应商投标与方案澄清 | 采购经理/技术经理 | 已完成 | 2025-02-24 | 14 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2.4 | 接收标书，组织技术澄清会。
2.5.1 投标文件准备期 | 供应商 | 已完成 | 2025-02-24 | 10 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2.4 | 供应商编制投标方案及报价。
2.5.2 组织现场答疑与澄清 | 技术经理 | 已完成 | 2025-03-06 | 2 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2.5.1 | 统一解答供应商疑问，发布澄清文件。
2.5.3 接收投标文件 | 采购经理 | 已完成 | 2025-03-10 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2.5.2 | 截止接收，封存标书。
2.6 开标、评标与定标 | 评标委员会 | 已完成 | 2025-03-10 | 5 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2.5 | 公开开标，技术商务评标，确定中标方。
2.6.1 公开开标 | 采购经理 | 已完成 | 2025-03-10 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2.5.3 | 公开唱标，记录报价。
2.6.2 技术标与商务标评审 | 评标委员会 | 已完成 | 2025-03-11 | 3 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2.6.1 | 专家分组评审，打分，撰写评标报告。
2.6.3 定标审批与公示 | 项目经理 | 已完成 | 2025-03-14 | 1 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2.6.2 | 根据评标报告确定中标人，内部审批后公示。
2.7 EPC合同谈判与签订 | 商务经理/法务 | 已完成 | 2025-03-17 | 10 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 2.6 | 合同条款谈判，完成会签与盖章。
2.7.1 合同草案编制与交换 | 商务经理 | 已完成 | 2025-03-17 | 3 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2.6 | 基于招标文件和中标方案起草合同。
2.7.2 合同条款谈判 | 商务经理/法务 | 已完成 | 2025-03-20 | 4 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2.7.1 | 就价格、付款、工期、责任等关键条款谈判。
2.7.3 合同内部会签与用印 | 商务经理 | 已完成 | 2025-03-26 | 3 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 2.7.2 | 完成公司内部各部门会签，申请盖章。
三、 项目实施阶段（安装调试） | 项目经理 | 已完成 | 2025-03-24 | 102 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 二
3.1 详细设计联络与确认 | 技术经理/供应商 | 已完成 | 2025-03-24 | 15 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2.7 | 召开设计联络会，确认原理图、布置图、接口。
3.1.1 供应商提交初步设计文件 | 供应商 | 已完成 | 2025-03-24 | 5 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2.7 | 提交系统原理图、设备布置图、接口清单。
3.1.2 甲方审核设计文件 | 技术经理 | 已完成 | 2025-03-31 | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 3.1.1 | 组织内部审核，提出书面审核意见。
3.1.3 召开设计联络会(DLM) | 技术经理 | 已完成 | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 3.1.2 | 会议讨论并确认所有设计细节和修改。
3.1.4 供应商提交最终设计文件 | 供应商 | 已完成 | 2025-04-09 | 3 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 3.1.3 | 根据会议纪要和意见修改，提交冻结版图纸。
3.2 设备采购与厂内制造 | 供应商 | 已完成 | 2025-03-31 | 30 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 3.1 | 供应商按合同生产，每周反馈生产进度。
3.2.1 关键元器件采购期 | 供应商 | 已完成 | 2025-03-31 | 15 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 3.1 | 变频器、电机等长周期物料采购。
3.2.2 柜体组装与布线 | 供应商 | 已完成 | 2025-04-21 | 10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 3.2.1 | 完成控制柜、变频柜的机械和电气装配。
3.2.3 厂内单机测试与联调 | 供应商 | 已完成 | 2025-05-04 | 5 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 3.2.2 | 在工厂内进行通电测试和基本功能调试。
3.3 设备出厂验收(FAT) | 技术经理 | 已完成 | 2025-05-12 | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3.2 | 赴厂验收，测试关键功能，签署出厂报告。
3.4 设备运输与到货验收 | 物流经理/现场经理 | 已完成 | 2025-05-19 | 10 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 3.3 | 设备到厂，开箱检验，核对数量型号。
3.4.1 设备发货与运输 | 物流经理 | 已完成 | 2025-05-19 | 5 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 3.3 | 安排物流，设备发运。
3.4.2 现场开箱验收 | 现场经理 | 已完成 | 2025-05-26 | 3 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 3.4.1 | 业主、施工、供应商三方在场开箱，检查外观、数量。
3.4.3 设备入库与保管 | 现场经理 | 已完成 | 2025-05-29 | 2 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 3.4.2 | 办理入库手续，安排妥善仓储。
3.5 施工方案与安全交底 | 现场经理 | 已完成 | 2025-06-02 | 5 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 3.4 | 审批施工方案，对施工队进行安全技术交底。
3.5.1 施工组织设计编制与报审 | 现场经理 | 已完成 | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 3.4 | 编制详细施工方案、进度计划、安全措施，报甲方/监理审批。
3.5.2 施工前安全技术交底会 | 现场经理 | 已完成 | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3.5.1 | 对全体施工人员进行现场风险、操作规程、应急预案交底，签字确认。
3.5.3 办理施工许可/动火证等 | 现场经理 | 已完成 | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 3.5.2 | 完成厂内各项施工手续办理。
3.6 旧设备拆除与基础改造 | 现场经理 | 已完成 | 2025-06-09 | 10 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 3.5 | 安全隔离，拆除旧泵，完成土建基础。
3.6.1 施工区域隔离与能量隔离 | 现场经理 | 已完成 | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 3.5 | 设置硬质围挡，办理停电、停气、挂牌上锁(LOTO)手续。
3.6.2 旧浆液循环泵系统拆除 | 施工队长 | 已完成 | 2025-06-10 | 4 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 3.6.1 | 拆除旧泵、电机、管路、电缆等，并运离现场。
3.6.3 基础勘察与改造施工 | 施工队长 | 已完成 | 2025-06-16 | 5 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 3.6.2 | 根据新设备图纸，进行基础打磨、植筋、浇筑或调整。
3.7 新设备安装就位 | 现场经理 | 已完成 | 2025-06-23 | 10 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 3.6 | 吊装、找平、固定泵体与电机。
3.7.1 新泵体与电机吊装就位 | 施工队长 | 已完成 | 2025-06-23 | 3 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 3.6 | 使用吊车将设备放置到预定基础位置。
3.7.2 设备粗找平与初步固定 | 施工队长 | 已完成 | 2025-06-26 | 3 | 2025-06-28 | 2025-07-04 | 3.7.1 | 使用垫铁进行初步找平，安装地脚螺栓（如适用）。
3.7.3 设备精找平与灌浆固定 | 施工队长 | 已完成 | 2025-07-01 | 4 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 3.7.2 | 使用精密仪器进行最终找平，完成二次灌浆并养护。
3.8 电气与控制系统安装 | 电气工程师 | 已完成 | 2025-06-30 | 15 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 3.7 | 敷设电缆，安装变频柜、控制柜、接线。
3.8.1 电缆桥架敷设与电缆铺设 | 电气工程师 | 已完成 | 2025-06-30 | 5 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 3.7 | 完成从配电室到现场的动力及控制电缆敷设。
3.8.2 变频柜、控制柜就位与固定 | 电气工程师 | 已完成 | 2025-07-07 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 3.8.1 | 将柜体安装到指定位置并固定。
3.8.3 柜内接线与外部端子连接 | 电气工程师/供应商 | 已完成 | 2025-07-09 | 5 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 3.8.2 | 完成柜内所有电气接线，连接至电机、传感器等现场设备。
3.8.4 接地系统检查与完善 | 电气工程师 | 已完成 | 2025-07-16 | 3 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 3.8.3 | 检查并确保所有设备接地可靠，符合规范。
3.9 单机点动与分系统调试 | 调试工程师/供应商 | 已完成 | 2025-07-21 | 10 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 3.8 | 电机转向测试、变频器空载调试、逻辑测试。
3.9.1 电机绝缘测试与单机点动 | 调试工程师 | 已完成 | 2025-07-21 | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 3.8 | 测试电机绝缘电阻，脱开联轴器进行电机单转，确认转向。
3.9.2 变频器空载参数设置与测试 | 供应商 | 已完成 | 2025-07-23 | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 3.9.1 | 上电调试变频器，设置基本参数，进行空载运行测试。
3.9.3 控制系统（PLC/DCS）逻辑调试 | 调试工程师 | 已完成 | 2025-07-28 | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3.9.2 | 模拟信号测试，确认启停、联锁、报警等逻辑功能正常。
3.10 系统联调与带负荷试车 | 调试工程师/供应商 | 已完成 | 2025-08-04 | 10 | 2025-08-15 | 2025-08-23 | 3.9 | 与DCS联调，带水/浆液试运行，优化参数。
3.10.1 联轴器安装与对中复查 | 现场经理 | 已完成 | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 3.9 | 安装联轴器，进行最终对中检查。
3.10.2 带水无负荷试运行 | 调试工程师 | 已完成 | 2025-08-05 | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 3.10.1 | 泵内充水，进行无负荷运行，检查振动、温度、泄漏。
3.10.3 带浆液负荷试运行（逐步加载） | 调试工程师/业主 | 已完成 | 2025-08-07 | 5 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 3.10.2 | 接入系统，逐步增加负荷，测试在不同频率下的运行状态。
3.10.4 与全厂DCS系统联调优化 | 调试工程师 | 已完成 | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 3.10.3 | 优化控制参数，确保远程控制、数据上传等功能稳定。
四、 试运行与性能考核阶段 | 项目经理 | 已完成 | 2025-08-18 | 26 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 3.1
4.1 72小时连续试运行 | 现场经理/业主 | 已完成 | 2025-08-18 | 5 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 3.1 | 系统稳定运行72小时，记录各项参数。
4.1.1 试运行前最终检查 | 现场经理 | 已完成 | 2025-08-18 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 3.1 | 对所有设备、仪表、安全设施进行最终状态确认。
4.1.2 启动72小时连续运行 | 业主操作员 | 已完成 | 2025-08-19 | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4.1.1 | 系统投入自动运行，操作工按规程监控。
4.1.3 试运行数据记录与报告 | 调试工程师 | 已完成 | 2025-08-22 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 4.1.2 | 汇总运行数据，形成《72小时试运行报告》。
4.2 性能测试与数据采集 | 技术经理 | 已完成 | 2025-08-25 | 10 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4.1 | 在不同负荷下测试节电率，形成测试报告。
4.2.1 测试方案制定与确认 | 技术经理/业主 | 已完成 | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 4.1 | 明确测试工况、测量点、仪表、计算方法。
4.2.2 现场测试实施 | 调试工程师/业主 | 已完成 | 2025-08-27 | 5 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 4.2.1 | 在多个典型负荷点（如100%，80%，60%）进行电能数据采集。
4.2.3 数据分析与报告编制 | 技术经理 | 已完成 | 2025-09-01 | 3 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 4.2.2 | 计算节电率，对比改造前后数据，编制《性能测试报告》。
4.2.4 测试报告评审与确认 | 技术经理/业主 | 已完成 | 2025-09-04 | 2 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4.2.3 | 组织双方对测试结果进行评审并签字确认。
4.3 试运行问题消缺 | 现场经理 | 已完成 | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4.2 | 处理试运行中发现的问题。
4.3.1 问题清单整理与责任分配 | 现场经理 | 已完成 | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 4.2 | 汇总试运行和测试中发现的所有问题，明确责任方。
4.3.2 问题整改实施 | 供应商/施工队 | 已完成 | 2025-09-02 | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 4.3.1 | 按责任分工完成整改。
4.3.3 整改结果验证与闭环 | 现场经理 | 已完成 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4.3.2 | 检查确认所有问题已解决，形成闭环记录。
4.4 操作与维护培训 | 供应商 | 已完成 | 2025-09-08 | 3 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4.3 | 对铝厂运维人员进行系统培训。
4.4.1 培训教材准备 | 供应商 | 已完成 | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4.3 | 提供系统操作手册、维护手册、故障代码表等。
4.4.2 理论培训与现场实操 | 供应商 | 已完成 | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4.4.1 | 讲解系统原理、操作规程、日常维护、常见故障处理。
五、 竣工验收与结算阶段 | 项目经理 | 已完成 | 2025-09-15 | 58 | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 四
5.1 竣工资料编制与提交 | 资料员/供应商 | 已完成 | 2025-09-15 | 15 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 4.4 | 整理图纸、说明书、测试报告等全套资料。
5.1.1 竣工图绘制与审核 | 供应商/技术经理 | 已完成 | 2025-09-15 | 7 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4.4 | 根据现场实际修改设计图，形成竣工图，双方签字。
5.1.2 过程文件汇编 | 资料员 | 已完成 | 2025-09-24 | 5 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 5.1.1 | 整理开箱记录、安装记录、调试记录、变更单等。
5.1.3 竣工资料册装订与提交 | 资料员 | 已完成 | 2025-10-01 | 3 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 5.1.2 | 按业主要求格式装订成册，正式提交。
5.2 甲方预验收 | 业主代表 | 已完成 | 2025-10-08 | 10 | 2025-10-19 | 2025-11-15 | 5.1 | 铝厂内部审查资料和现场，提出整改项。
5.2.1 资料审查 | 业主技术部 | 已完成 | 2025-10-08 | 5 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 5.1 | 审核竣工资料的完整性、合规性。
5.2.2 现场实物核查 | 业主设备部 | 已完成 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 5.2.1 | 对照竣工资料，检查现场安装、标识、卫生等。
5.3 整改项闭环 | 现场经理 | 已完成 | 2025-10-22 | 15 | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 5.2 | 完成铝厂提出的所有整改。
5.3.1 整改通知单接收与分解 | 现场经理 | 已完成 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 5.2 | 接收业主的预验收整改清单。
5.3.2 整改措施落实 | 相关责任方 | 已完成 | 2025-10-23 | 10 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5.3.1 | 组织人力物力完成各项整改。
5.3.3 整改回复与验证 | 现场经理/业主 | 已完成 | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 5.3.2 | 提交整改完成报告，邀请业主复查确认。
5.4 正式竣工验收会 | 项目经理/业主 | 已完成 | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 5.3 | 组织会议，签署《竣工验收鉴定书》。
5.4.1 验收会议准备 | 项目经理 | 已完成 | 2025-11-17 | 2 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 5.3 | 准备汇报材料、会议议程、验收文件草案。
5.4.2 召开竣工验收会议 | 项目经理 | 已完成 | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 5.4.1 | 各方代表参会，汇报项目情况，形成验收意见。
5.4.3 签署验收文件 | 各方代表 | 已完成 | 2025-11-20 | 2 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 5.4.2 | 根据会议决议，完成《竣工验收鉴定书》等文件的签字盖章。
5.5 项目竣工结算 | 成本控制经理/财务 | 已完成 | 2025-11-24 | 10 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 5.4 | 核对工程量，办理财务结算手续。
5.5.1 结算资料准备与提交 | 成本控制经理 | 已完成 | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 5.4 | 整理合同、变更签证、验收报告等，形成结算书报业主。
5.5.2 结算审核与对账 | 成本控制经理/业主审计 | 已完成 | 2025-11-27 | 5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 5.5.1 | 与业主审计部门核对工程量、单价，澄清争议点。
5.5.3 结算报告审批与定案 | 财务经理/项目经理 | 已完成 | 2025-12-04 | 3 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 5.5.2 | 完成双方内部的结算报告审批流程，签署《结算定案表》。
5.5.4 财务入账与关闭项目成本 | 财务经理 | 已完成 | 2025-12-07 | 2 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 5.5.3 | 在财务系统中完成项目成本的最终确认与关闭。
六、 项目后评价与收款 | 商务经理 | 部分进行中 | 2025-03-10 | - | - | - | 二
6.1 项目后评估报告编制 | 项目经理 | 已完成 | 2025-09-01 | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 4.4 | 总结技术成果、经济收益、管理经验。
6.1.1 数据收集与分析 | 项目经理 | 已完成 | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 4.4 | 收集项目全过程数据，包括成本、进度、质量、安全、技术指标等。
6.1.2 后评估报告起草 | 项目经理 | 已完成 | 2025-09-08 | 3 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 6.1.1 | 编写报告，涵盖目标达成度、效益分析、经验教训、改进建议。
6.1.3 报告评审与归档 | 项目经理 | 已完成 | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 6.1.2 | 组织评审，定稿后存入公司知识库。
6.2 预付款收款 | 商务经理/财务 | 已完成 | 2025-03-10 | 29 | 2025-04-08 | 2025-03-29 | 2.7 | 按合同约定收取预付款。
6.2.1 开具预付款发票 | 财务 | 已完成 | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2.7 | 根据合同条款和付款申请开具发票。
6.2.2 提交付款申请材料 | 商务经理 | 已完成 | 2025-03-12 | 3 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 6.2.1 | 向业主提交合同、发票、付款申请单等。
6.2.3 跟踪业主内部付款流程 | 商务经理 | 已完成 | 2025-03-17 | 15 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 6.2.2 | 跟进业主审批进度，协调解决流程中的问题。
6.2.4 确认款项到账 | 财务 | 已完成 | 2025-04-01 | 5 | 2025-04-05 | 2025-03-29 | 6.2.3 | 查收银行到账通知，确认预付款收回。
6.3 进度款收款 | 商务经理/财务 | 已完成 | 2025-04-21 | 25 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3.3 | 设备出厂后收取进度款。
6.3.1 准备进度款申请依据 | 现场经理 | 已完成 | 2025-04-21 | 2 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 3.3 | 整理FAT报告、设备发货证明等。
6.3.2 开具进度款发票并提交申请 | 商务经理/财务 | 已完成 | 2025-04-23 | 3 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 6.3.1 | 按合同约定比例开具发票，提交全套申请材料。
6.3.3 跟踪审批与催款 | 商务经理 | 已完成 | 2025-04-28 | 15 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 6.3.2 | 持续跟进业主付款审批流程。
6.3.4 确认款项到账 | 财务 | 已完成 | 2025-05-13 | 3 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 6.3.3 | 查收并确认进度款到账。
6.4 验收款收款 | 商务经理/财务 | 已完成 | 2025-09-22 | 31 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 5.4 | 竣工验收后收取验收款。
6.4.1 准备验收款申请依据 | 项目经理 | 已完成 | 2025-09-22 | 3 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 5.4 | 整理《竣工验收鉴定书》、结算定案表等。
6.4.2 开具验收款发票并提交申请 | 商务经理/财务 | 已完成 | 2025-09-25 | 3 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 6.4.1 | 按结算金额开具剩余发票，提交付款申请。
6.4.3 跟踪审批与催款 | 商务经理 | 已完成 | 2025-09-30 | 20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6.4.2 | 跟进业主最终付款流程。
6.4.4 确认款项到账 | 财务 | 已完成 | 2025-10-21 | 3 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 6.4.3 | 查收并确认验收款到账。
6.5 质保金收款 | 商务经理/财务 | 进行中 | 2026-09-01 | 29 | 2026-09-30 |  | 质保期满 | 质保期（假设1年）满后收取尾款。
6.5.1 质保期满确认 | 现场经理/业主 | 未开始 | 2026-09-01 | 5 | 2026-09-05 |  | 质保期满 | 与业主共同确认质保期内无问题或问题已解决，获取书面确认。
6.5.2 开具质保金发票并提交申请 | 商务经理/财务 | 未开始 | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-12 |  | 6.5.1 | 开具质保金发票，提交付款申请及质保期满证明。
6.5.3 跟踪审批与催款 | 商务经理 | 未开始 | 2026-09-15 | 15 | 2026-09-29 |  | 6.5.2 | 跟进业主付款流程。
6.5.4 确认款项到账，项目全闭环 | 财务/项目经理 | 未开始 | 2026-09-30 | 1 | 2026-09-30 |  | 6.5.3 | 确认质保金到账，标志着项目所有商务和技术工作完全结束。