## 1、项目标准流程
项目阶段 | 前置条件 | 业务流程名称 | 角色 | 标准周期 | 产出物/过程文档 | 要求
项目前置 | 1. 业务年度计划； 2. 业务调研需求； | 项目方案及概算 | 项目经理 | 7天 | 1.项目初步方案； 2.项目方案评审报告； 3.立项报告； 4.项目定价会议纪要 5.EPC合同 | 1.简述项目背景，进行必要性、可行性、经济性分析； 2.明确项目目标，进度计划进度、质量和交付物； 3.《项目初步方案》、《评审报告》《立项报告》、《EPC合同》为必要产出物。
|  | 方案评审 | 技术负责人 | 3天
|  | 项目立项 | 项目经理 | 10天
|  | EPC合同签订 | 商务/项目经理 | 10天
项目推进 | 1. EPC合同签订； 2. 项目定价； | 图纸设计 | 技术负责人 | 10天 | 1.项目设计图； 2.设计图/预算审查审批流程； 3.招标需求审批流程单； 4.招标公告； 5.招标文件； 6.技术任务书； 7.招标资格审查报告； 8.评标报告； 9.中标通知书； 10.采购合同； 11.施工合同 12.系统软件编码备份 | 1. 输出物均为必需具备产出物并整理归档； 2. 项目设计图、技术任务书审查需经技术组讨论会审后会签确定；
|  | 图纸/预算审查 | 技术负责人 | 4天
|  | 招标需求审批 | 商务负责人 | 7天
|  | 招标启动 | 商务负责人 | 1天
|  | 技术任务书审查 | 技术负责人 | 3天
|  | 招标公告 | 商务负责人 | 5天
|  | 招标资格审查 | 商务负责人 | 1天
|  | 开标评标 | 商务负责人 | 1天
|  | 中标通知书 | 商务负责人 | 5天
|  | 采购合同签订 | 商务/项目负责人 | 10天
项目实施 | 采购/施工合同签订 | 设备到货 | 项目经理 | 按采购合同 | 1. 设备到货签收单； 2. 项目施工方案及安全预案； 3. 施工作业票； 4. 施工报告； 5. 施工会议纪要； 6. 设备技术档案； 7. 系统操作手册； 8. 项目试运行交付单； 9. 项目验收报告； 10、项目评估报告； | 《设备到货签收单》、 《项目施工安全预案》、 《施工作业票》、 《系统操作手册》、 《设备技术档案》、 《项目完工交付单》 《项目终验报告》、 《项目评估报告》为必要产出物；
|  | 施工方案评审 | 技术负责人 | 3天
|  | 安装 | 现场负责人 | 按采购合同
|  | 调试 | 技术负责人 | 按采购合同
|  | 项目交付运行 | 技术负责人 | 5天
|  | 项目验收 | 项目经理 | 按采购合同
|  | 项目评估 | 项目经理 | 验收后40天 |  | 1. 对设备及配件的质保进行登记，并记录质保情况；
项目质保 | 项目终验报告 | 设备/配件质保 | 项目经理 | 按质保周期 | 1、项目技术服务登记表 2、质保记录表 | 1、对设备及配件的质保进行登记，并记录质保情况； 2、建立项目质保期技术服务档案，记录技术服务支持情况；
|  | 技术支持 | 工程师 | 按质保周期

## 2、项目成本管理-预算及核算
序号 | 成本类别 | 成本说明 | 成本管理
|  |  | 预算管理 | 核算管理
1 | 设计费 | 技术咨询与调研、方案设计、评审、详细设计、软件编程及调试、预算与文件编制、现场技术服务、外聘专家/机构费等 | 根据技改项目类型及技术复杂系数按2.5~6%（设备+安装）的比例计算 | 1.内部人员按实际统计的工时及单价成本核算；
2.外聘专家或第三方机构按签订的合同协议核算；
2 | 设备材料采购费 | 招标采购及集中采购，按合同金额+质保材料费（3-5%合同总额） | 根据项目方案及市场调研编制设备及材料采购预算。 | 按采购合同累计核算。
3 | 安装调试费 | 组装施工、安装调试、试运行、劳务外包 | 根据项目方案及市场调研编制安装调试费预算。 | 按签订的安装合同累计核算。
4 | 项目管理费 | 项目业务办理、差旅费、项目施工及现场管理、售后服务 | 按项目投入人力预估工时，按工时单价预算 | 1.项目管理及现场费：按实际统计投入项目的工时由人力及财务核算内部人力成本；
|  |  | （P7岗800元/8h，P6及以下岗600元/8h） | 2.差旅费：按实际支出的项目差旅费由财务进行核算。

## 3、项目成本管理-设计费预算比例标准
项目类型 | 投资额区间（万元） | 设计费基准费率 | 技术复杂系数 | 说明 | 设计费用构成
A类 节能改造项目 | I≤30 | 4.5% | 1.0-1.3 | 涉及工艺优化、能源系统集成 | 1.技术咨询与调研费：项目前期调研、现场勘察、数据收集、可行性研究分析。 2.方案设计费：技术路线比选、方案编制、技术经济论证。 3.评审费：组织内部技术评审、外部专家评审会产生的费用。 4.详细设计费：工艺包设计、施工图设计、三维建模、软件编程、控制系统逻辑设计等。 5.预算与文件编制费：项目投资预算编制、技术规范书、招标技术文件编制。 6.现场技术服务费：设计交底、施工配合、现场设计变更处理（基础次数内）。 7.外聘专家/机构费：为特定技术难题聘请的外部专家咨询费
| 30<I≤200 | 3.5% | 1.0-1.4 | 中型节能改造
| 200<I | 2% | 1.0-1.5 | 大型节能系统改造
B类 装备改善项目 | I≤100 | 5% | 1.0-1.2 | 单一设备升级、换代
| 100<I≤300 | 4% | 1.0-1.3 | 多设备升级、换代
| 300<I | 3% | 1.0-1.4 | 生产线整体装备升级
C类 安全及综合性技改项目 | I≤30 | 5.5% | 1.0-1.2 | 涉及标准符合性、安全系统设计
| 30<I≤200 | 4.5% | 1.0-1.3 | 生产流程安全系统技改或升级
| 200<I | 3.5% | 1.0-1.4 | 全厂性安全系统升级
技术复杂系数K用于调整基准费率，反映项目的技术难度。由技术评审委员会在立项评审时确定。影响因素包括： K1：技术创新度（0.9-1.3）：采用全新工艺、技术或材料的程度。 K2：设计条件复杂性（0.9-1.2）：现场条件限制、不停产施工、多专业交叉程度。 K3：设计深度要求（0.9-1.2）：是否需要三维设计、仿真模拟、数字化交付等。 总K值 = K1 × K2 × K3，取值区间见上表。

## 4、项目管理绩效考核
角色 | 考核维度 | 权重 | 核心指标(KPI) | 数据来源/说明
项目经理 | 项目成果（硬指标） | 50% | 1. 项目目标达成率（20%）：对比《项目任务书》，核心性能指标（如节能量、安全等级）达成情况； | 验收报告、测试数据。
2. 项目成本偏差率（10%）：（实际总成本 - 批准预算）/ 批准预算。目标：-5% ~ +3%
3. 项目进度偏差率（10%）：（实际工期 - 计划工期）/ 计划工期。目标：≤ 5%
4. 项目质量与安全（10%）：一次性验收通过率；项目期内安全责任事故发生次数（目标：0）。
| 过程管理（软实力） | 30% | 1. 流程与制度遵从度（10%）：是否严格遵循立项、评审、变更、验收等关键流程。 | PMO过程审计记录。
|  |  | 2. 风险管理与问题解决（7%）：风险识别及时性、应对措施有效性；重大问题闭环解决率。 | 风险登记册、问题跟踪表。
|  |  | 3. 文档与信息管理（7%）：项目文档的完整性、准确性与及时归档率。 | 项目文档库检查。
|  |  | 4. 沟通与协调（6%）：内外部沟通是否顺畅有效，干系人满意度。 | 干系人反馈、会议纪要。
| 团队与贡献 | 20% | 1. 团队建设与赋能（8%）：对项目成员的指导与培养情况。 | 1.成员反馈、培训记录。
|  |  | 2. 知识沉淀与创新（6%）：是否主动进行项目复盘，并输出可复用的经验或技术成果（如标准作业程序、专利提案）。 | 2.后评估报告、知识库贡献。
|  |  | 3. 资源利用效率（6%）：对项目内外部资源的统筹与优化利用情况。 | 3.资源利用率分析。
项目核心人员 | 任务交付（硬指标） | 60% | 1. 个人任务完成率与质量（30%）：分配的专业任务（如设计、调试）是否按时、按质完成。 | 项目经理评价（70%）
|  |  | 2. 技术问题解决贡献（30%）：在解决项目关键技术难题中的具体作用与成果。 | 技术负责人/PMO评价（30%）
| 协作与执行（软实力） | 40% | 1. 协作精神与主动性（20%）：在跨专业协作中的配合度与主动担当意识。 | 项目经理评价（50%）
|  |  | 2. 规范遵守与纪律性（10%）：遵守项目纪律、安全规范、设计标准等情况。 | 项目经理/PMO评价（30%）
|  |  | 3. 学习与成长（10%）：在项目中技能提升、知识分享的表现。 | 团队成员互评（20%）
绩效等级划分 | S（卓越）：≥ 95分，超额完成目标，有突出贡献。 A（优秀）：85 - 94分，全面达成目标，部分超出。 B（良好）：75 - 84分，基本达成目标，无重大失误。 C（合格）：60 - 74分，主要目标基本达成，存在需改进项。 D（待改进）：< 60分，目标达成差，存在重大失误。