## Slide 1
研究院项目绩效及成本管理

## Slide 2
01
项目标准流程
02
项目成本管理
03
项目管理绩效考核

## Slide 3
1.项目标准流程
项目方案及概算
项目经理
7天
项目阶段 | 前置条件 | 业务流程名称 | 角色 | 标准周期 | 产出物/过程文档 | 要求
方案评审
技术负责人
3天
项目立项
项目经理
10天
EPC合同签订
商务/项目经理
10天
图纸设计
技术负责人
10天
图纸/预赛审查
技术负责人
4天
招标需求审批
商务负责人
7天
招标启动
商务负责人
1天
技术任务书审查
技术负责人
3天
招标公告
商务负责人
5天
招标资格审查
商务负责人
1天
开标评标
商务负责人
1天
中标通知书
商务负责人
5天
采购合同签订
商务/项目负责人
10天
1.项目前置
业务年度计划；
业务调研需求；
2.项目推进
1.EPC合同签订
2.项目定价
1.项目初步方案；
2.项目方案评审报告；
3.立项报告；
4.项目定价会议纪要
5.EPC合同
1.简述项目背景，进行必要性、可行性、经济性分析；
2.明确项目目标，进度计划进度、质量和交付物；
3.《项目初步方案》、《评审报告》《立项报告》、《EPC合同》为必要产出物，
1.项目设计图；
2.设计图/预算审查审批流程；
3.招标需求审批流程单；
4.招标公告；
5.招标文件；
6.技术任务书；
7.招标资格审查报告；
8.评标报告；
9.中标通知书；
10.采购合同；
11.施工合同
12.系统软件编码备份
1.输出物均为必需具备产出物并整理归档；
2.项目设计图、技术任务书审查需经技术组讨论会审后会签确定；

## Slide 4
1.项目标准流程（续）
设备
到货
项目
经理
按采购合同
项目阶段 | 前置条件 | 业务流程名称 | 角色 | 标准周期 | 产出物/过程文档 | 要求
施工方案评审
技术
负责人
3天
安装
现场负责人
按采购合同
调试
技术负责人
按采购合同
项目交付运行
技术负责人
5天
项目验收
项目经理
按采购合同
项目评估
项目经理
验收后40天
设备/配件
质保
项目
经理
按质保周期
技术
支持
工程师
3.项目实施
采购/施工合同签订
4.项目质保
项目终验报告
1、设备到货签收单；
2、项目施工方案及安全预案；
3、施工作业票；
4、施工报告；
5、施工会议纪要；
6、设备技术档案；
7、系统操作手册；
8、项目试运行交付单；
9、项目验收报告；
10、项目评估报告；
《设备到货签收单》、
《项目施工安全预案》、
《施工作业票》、
《系统操作手册》、
《设备技术档案》、
《项目完工交付单》
《项目终验报告》、
《项目评估报告》
为必要产出物；
1、项目技术服务登记表
2、质保记录表
1、对设备及配件的质保进行登记，并记录质保情况；
2、建立项目质保期技术服务档案，记录技术服务支持情况；

## Slide 5
2.项目成本管理（预算及核算）
序号 | 成本类别 | 成本说明 | 成本管理 | 
 |  |  | 预算管理 | 核算管理
1 | 设计费 | 技术咨询与调研、方案设计、评审、详细设计、软件编程及调试、预算与文件编制、现场技术服务、外聘专家/机构费等 | 根据技改项目类型及技术复杂系数按2.5~6%（设备+安装）的比例计算 | 1.内部人员按实际统计的工时及单价成本核算； 2.外聘专家或第三方机构按签订的合同协议核算；
2 | 设备材料采购费 | 招标采购及集中采购，按合同金额+质保材料费（3-5%合同总额） | 根据项目方案及市场调研编制设备及材料采购预算。 | 按采购合同累计核算。
3 | 安装调试费 | 组装施工、安装调试、试运行、劳务外包 | 根据项目方案及市场调研编制安装调试费预算。 | 按签订的安装合同累计核算。
4 | 项目管理费 | 项目业务办理、差旅费、项目施工及现场管理、售后服务 | 按项目投入人力预估工时，按工时单价预算 （P7岗800元/8h，P6及以下岗600元/8h） | 1.项目管理及现场费：按实际统计投入项目的工时由人力及财务核算内部人力成本； 2.差旅费：按实际支出的项目差旅费由财务进行核算。

## Slide 6
2.项目成本管理（设计费预算比例标准）
项目类型 | 投资额区间（万元） | 设计费基准费率 | 技术复杂系数 | 说明 | 设计费用构成
A类 节能改造项目 | I≤30 | 4.5% | 1.0-1.3 | 涉及工艺优化、能源系统集成 | 1.技术咨询与调研费：项目前期调研、现场勘察、数据收集、可行性研究分析。 2.方案设计费：技术路线比选、方案编制、技术经济论证。 3.评审费：组织内部技术评审、外部专家评审会产生的费用。 4.详细设计费：工艺包设计、施工图设计、三维建模、软件编程、控制系统逻辑设计等。 5.预算与文件编制费：项目投资预算编制、技术规范书、招标技术文件编制。 6.现场技术服务费：设计交底、施工配合、现场设计变更处理（基础次数内）。 7.外聘专家/机构费：为特定技术难题聘请的外部专家咨询费
 | 30<I≤200 | 3.5% | 1.0-1.4 | 中型节能改造 | 
 | 200<I | 2% | 1.0-1.5 | 大型节能系统改造 | 
B类 装备改善项目 | I≤100 | 5% | 1.0-1.2 | 单一设备升级、换代 | 
 | 100<I≤300 | 4% | 1.0-1.3 | 多设备升级、换代 | 
 | 300<I | 3% | 1.0-1.4 | 生产线整体装备升级 | 
C类 安全及综合性技改项目 | I≤30 | 5.5% | 1.0-1.2 | 涉及标准符合性、安全系统设计 | 
 | 30<I≤200 | 4.5% | 1.0-1.3 | 生产流程安全系统技改或升级 | 
 | 200<I | 3.5% | 1.0-1.4 | 全厂性安全系统升级 | 
技术复杂系数K用于调整基准费率，反映项目的技术难度。由技术评审委员会在立项评审时确定。影响因素包括： K1：技术创新度（0.9-1.3）：采用全新工艺、技术或材料的程度。 K2：设计条件复杂性（0.9-1.2）：现场条件限制、不停产施工、多专业交叉程度。 K3：设计深度要求（0.9-1.2）：是否需要三维设计、仿真模拟、数字化交付等。 总K值 = K1 × K2 × K3，取值区间见上表。 |  |  |  |  | 

## Slide 7
3.项目管理绩效考核
角色 | 考核维度 | 权重 | 核心指标(KPI) | 数据来源/说明
项目经理 | 项目成果（硬指标） | 50% | 1. 项目目标达成率（20%）：对比《项目任务书》，核心性能指标（如节能量、安全等级）达成情况； 2. 项目成本偏差率（10%）：（实际总成本 - 批准预算）/ 批准预算。目标：-5% ~ +3% 3. 项目进度偏差率（10%）：（实际工期 - 计划工期）/ 计划工期。目标：≤ 5% 4. 项目质量与安全（10%）：一次性验收通过率；项目期内安全责任事故发生次数（目标：0）。 | 验收报告、测试数据。
 | 过程管理（软实力） | 30% | 1. 流程与制度遵从度（10%）：是否严格遵循立项、评审、变更、验收等关键流程。 2. 风险管理与问题解决（7%）：风险识别及时性、应对措施有效性；重大问题闭环解决率。 3. 文档与信息管理（7%）：项目文档的完整性、准确性与及时归档率。 4. 沟通与协调（6%）：内外部沟通是否顺畅有效，干系人满意度。 | PMO过程审计记录。 风险登记册、问题跟踪表。 项目文档库检查。 干系人反馈、会议纪要。
 | 团队与贡献 | 20% | 1. 团队建设与赋能（8%）：对项目成员的指导与培养情况。 2. 知识沉淀与创新（6%）：是否主动进行项目复盘，并输出可复用的经验或技术成果（如标准作业程序、专利提案）。 3. 资源利用效率（6%）：对项目内外部资源的统筹与优化利用情况。 | 1.成员反馈、培训记录。 2.后评估报告、知识库贡献。 3.资源利用率分析。
项目核心人员 | 任务交付（硬指标） | 60% | 1. 个人任务完成率与质量（30%）：分配的专业任务（如设计、调试）是否按时、按质完成。 2. 技术问题解决贡献（30%）：在解决项目关键技术难题中的具体作用与成果。 | 项目经理评价（70%） 技术负责人/PMO评价（30%）
 | 协作与执行（软实力） | 40% | 1. 协作精神与主动性（20%）：在跨专业协作中的配合度与主动担当意识。 2. 规范遵守与纪律性（10%）：遵守项目纪律、安全规范、设计标准等情况。 3. 学习与成长（10%）：在项目中技能提升、知识分享的表现。 | 项目经理评价（50%） 项目经理/PMO评价（30%） 团队成员互评（20%）
绩效等级划分 | S（卓越）：≥ 95分，超额完成目标，有突出贡献。 A（优秀）：85 - 94分，全面达成目标，部分超出。 B（良好）：75 - 84分，基本达成目标，无重大失误。 C（合格）：60 - 74分，主要目标基本达成，存在需改进项。 D（待改进）：< 60分，目标达成差，存在重大失误。 |  |  |